## 装修流程
装修流程
一、测量房屋，做到心中有数
测量项目 | 墙面 |  |  | 地面/顶面 |  |  | 施工面积
| 长度 | 宽度 | 面积 | 长度 | 宽度 | 面积 | 贴砖 | 墙漆 | 壁纸 | 地板 | 吊顶
走廊
客厅
主卧
次卧1
次卧2
书房
餐厅
厨房
卫生间1
卫生间2
阳台1
阳台2
飘窗1
飘窗2
其他
| 合计 |  |  | 合计
二、主体拆改（根据实际项目增减） | bar: 墙面 长度 to 施工面积 壁纸
名称 | 墙面 长度: 工程量; 墙面 宽度: 预算合计; 墙面 面积: 实际支出; 地面/顶面 长度: 备注; 地面/顶面 宽度: 注意事项
拆墙、砌墙 | 地面/顶面 宽度: 拆改完的垃圾，要及时清理出去，保证室内的清洁，也是为了方便施工。
拆门窗
拆暖气片 | 地面/顶面 宽度: 方便墙面施工
铲墙皮 | 地面/顶面 宽度: 如果开发商挂的大白不合规需要将其铲掉。
钻空调洞 | 地面/顶面 宽度: 注意空调洞需要内高外低，防止雨水倒灌。
封阳台 | 地面/顶面 宽度: 如果需要封阳台的需提前封闭好。
安装防盗窗 | 地面/顶面 宽度: 家中有小孩的很有必要安装防盗网。
合计
三、水电改造 | bar: 墙面 长度 to 施工面积 壁纸
名称 | 墙面 长度: 工程量; 墙面 宽度: 预算合计; 墙面 面积: 实际支出; 地面/顶面 长度: 备注; 地面/顶面 宽度: 注意事项
申请开通燃气 | 地面/顶面 宽度: 这个要去物业办理。
规划水电线路 | 地面/顶面 宽度: 可以自己和施工队协商，或请专门的设计师设计（规划好电线回路）
规划开关位置 | 地面/顶面 宽度: 各个房间内开关位置，客厅和卧室开关关联是重点。
规划插座位置 | 地面/顶面 宽度: 规划各个房间内强电弱电插座位置，厨房是重点。
规划水龙头位置 | 地面/顶面 宽度: 台盆，浴缸，淋浴，洗衣机，厨房水槽，马桶，洗衣台
开槽布电路管道 | 地面/顶面 宽度: 预埋强电，弱电管道。做到强电、弱电分离防止干扰。
开槽布水路管道 | 地面/顶面 宽度: 预埋水管，并安装各种接头、阀门，以及前置过滤器。
穿电线 | 地面/顶面 宽度: 根据用途把电线穿到线管里。
做二次排水 | 地面/顶面 宽度: 下沉式卫生间一定要做二次排水！
记录线管分布 | 地面/顶面 宽度: 拍照留图，有设计图纸的更好，记录线管分布图，避免以后安装其他装饰时打穿线管。
水电验收 | 地面/顶面 宽度: 水电都是属于隐蔽的工程，一定要好好验收。以后出现问题都不好补救。
封堵管线槽 | 地面/顶面 宽度: 水电验收合格后，就要用水泥砂浆把开槽处封堵抹平。
暖气改造 | 地面/顶面 宽度: 地面找平，铺设地暖，对暖气系统改造。无需暖气的请忽略。
安装中央空调 | 地面/顶面 宽度: 现在阶段就需要安装中央空调系统。（用不到的请忽略）
合计
四、泥工施工 | bar: 墙面 长度 to 施工面积 壁纸
名称 | 墙面 长度: 工程量; 墙面 宽度: 预算合计; 墙面 面积: 实际支出; 地面/顶面 长度: 备注; 地面/顶面 宽度: 注意事项
回填卫生间 | 地面/顶面 宽度: 下沉式卫生间要做回填，如果您家不是下沉式的请忽略。
包立管 | 地面/顶面 宽度: 包厨房、卫生间下水道管，1轻钢龙骨，2砌砖。包立管千万不要用木龙骨哦！
地面找平 | 地面/顶面 宽度: 地面找平有利于瓷砖和底板的铺装。
做防水 | 地面/顶面 宽度: 卫生间防水，厨房防水，有必要的话阳台也做上防水（贴完卫生间墙面砖后，有必要再检查防水）。
贴瓷砖 | 地面/顶面 宽度: 墙面、地面。
安装挡水条 | 地面/顶面 宽度: 安装卫生间淋浴挡水条。
安装地漏 | 地面/顶面 宽度: 安装地漏。
做勾缝 | 地面/顶面 宽度: 待瓷砖牢固后，用美缝剂或者勾缝剂进行瓷砖勾缝。
瓷砖验收 | 地面/顶面 宽度: 主要查看瓷砖有无空鼓、破损情况。以及地面水流走向。
保护瓷砖 | 地面/顶面 宽度: 用纸箱或者差的石膏板铺到地板砖上，防止以后木工、油漆施工刮花。
合计
五、木工施工 | bar: 墙面 长度 to 施工面积 壁纸
名称 | 墙面 长度: 工程量; 墙面 宽度: 预算合计; 墙面 面积: 实际支出; 地面/顶面 长度: 备注; 地面/顶面 宽度: 注意事项
打各种柜子 | 地面/顶面 宽度: 衣柜，厨房吊柜，鞋柜，阳台吊柜等（定制柜子的请忽略）。
客厅吊顶 | 地面/顶面 宽度: 客厅，卧室吊顶。
做门窗套 | 地面/顶面 宽度: 尽量保持和门的颜色一致。
背景墙 | 地面/顶面 宽度: 电视背景墙的制作。
墙体隔断 | 地面/顶面 宽度: 轻质墙体隔断。
榻榻米
合计
六、油漆施工 | bar: 墙面 长度 to 施工面积 壁纸
名称 | 墙面 长度: 工程量; 墙面 宽度: 预算合计; 墙面 面积: 实际支出; 地面/顶面 长度: 备注; 地面/顶面 宽度: 注意事项
家具上漆 | 地面/顶面 宽度: 家具和门窗套上漆。（免漆的忽略）
保护家具 | 地面/顶面 宽度: 保护上漆后的家具，避免刮腻子弄污。
刷墙固 | 地面/顶面 宽度: 让墙体对腻子的附着力更强。刷墙固可以降低墙面开裂几率。
刮腻子 | 地面/顶面 宽度: 需要刮三遍腻子，每次都需要干透后再刮。
刷墙漆 | 地面/顶面 宽度: 打磨墙壁→刷底漆1-2遍→再面漆2遍。
安装整体衣柜 | 地面/顶面 宽度: 一般是刷完墙面底漆后开始安装，最好是让商家先安装柜体，等装修完毕后再安装柜门。
贴壁纸 | 地面/顶面 宽度: 壁纸贴完48小时内不要开窗通风，让它慢慢阴干。
保洁 | 地面/顶面 宽度: 将建筑垃圾全部清理完毕。
合计
七、后期安装 | bar: 墙面 长度 to 施工面积 壁纸
名称 | 墙面 长度: 工程量; 墙面 宽度: 预算合计; 墙面 面积: 实际支出; 地面/顶面 长度: 备注; 地面/顶面 宽度: 注意事项
一切安装 | 地面/顶面 宽度: 建议在装地板前，将一切需要安装的项目一一搞定。家用电器、厨房电器、窗帘衣架、卫浴洁具、五金挂件、各种支架、暖气设备。
保洁 | 地面/顶面 宽度: 为了方便安装地板，需将卫生彻底打扫干净。
安装地板 | 地面/顶面 宽度: 需要提前预约商家。
安装地板踢脚线 | 地面/顶面 宽度: 拼接需严实
安装木门 | 地面/顶面 宽度: 如果条件允许，先装地板，再来装门。（需要注意的是保护好地板）。
安装推拉门 | 地面/顶面 宽度: 需要在地板砖/地板铺设完毕后再测量安装。
乳胶漆修补 | 地面/顶面 宽度: 由于安装磕碰到乳胶漆的地方修补好。
再次保洁
安装验收 | 地面/顶面 宽度: 测试各种灯具，插座，电器能否正常使用。
合计
八、家具家电进场 | bar: 墙面 长度 to 施工面积 壁纸

## 主材清单
一、厨房
名称 | 品牌推荐 | 型号 | 链接或地址 | 预算数量 | 预算单价 | 预算总价 | 实际支出 | 尺寸 | 备注 |  |  | 购买时间
水槽 | [11 empty] | 拆改阶段
油烟机 | [11 empty] | 拆改阶段
燃气灶 | [11 empty] | 拆改阶段
集成灶 | [11 empty] | 拆改阶段
消毒柜 | [11 empty] | 拆改阶段
蒸烤箱 | [11 empty] | 拆改阶段
洗碗机 | [11 empty] | 拆改阶段
燃气热水器 | [11 empty] | 拆改阶段
橱柜 | [11 empty] | 拆改阶段
橱柜拉篮 | [11 empty] | 拆改阶段
前置过滤器 | [11 empty] | 拆改阶段
止逆阀 | [11 empty] | 拆改阶段
厨房水龙头 | [11 empty] | 拆改阶段
凉霸 | [11 empty] | 水电阶段
厨房置物架 | [11 empty] | 后期安装
自定义 | 自定义 |  |  |  |  | 1 | 1
合计 | 合计 |  |  |  |  | 1 | 1
二、卫生间
名称 | 品牌推荐 | 型号 | 链接或地址 | 预算数量 | 预算单价 | 预算总价 | 实际支出 | 尺寸 | 备注 |  |  | 购买时间
地漏 |  |  | 潜水艇 | 3 | 69 | 207 | 207 |  |  |  |  | 水电阶段
水龙头 | [11 empty] | 水电阶段
花洒 | [11 empty] | 水电阶段
角阀/三角阀 |  |  | 九牧角阀 | 4 | 24 | 96 | 56 |  |  |  |  | 水电阶段
浴室柜/洗衣柜 | [11 empty] | 水电阶段
淋浴房 | [11 empty] | 泥工阶段
浴缸 | [11 empty] | 泥工阶段
马桶或蹲便器 | [11 empty] | 泥工阶段
拖把池 | [11 empty] | 泥工阶段
电热水器 | [11 empty] | 后期安装
小厨宝 | [11 empty] | 后期安装
浴霸 | [11 empty] | 水电阶段
智能马桶盖 | [11 empty] | 后期安装
洗脸盆 | [11 empty] | 后期安装
浴室镜 | [11 empty] | 后期安装
化妆镜 | [11 empty] | 后期安装
卫浴置物架 | [11 empty] | 后期安装
妇洗器 | [11 empty] | 后期安装
电热毛巾架 | [11 empty] | 后期安装
浴帘 | [11 empty] | 后期安装
自定义 | 自定义
合计 | 合计 |  |  |  |  | 303 | 263
三、基础主材
名称 | 品牌推荐 | 型号 | 链接或地址 | 预算数量 | 预算单价 | 预算总价 | 实际支出 | 尺寸 | 备注 |  |  | 购买时间
客厅瓷砖 | [11 empty] | 泥工阶段
厨卫瓷砖 | [11 empty] | 泥工阶段
门槛石 | [11 empty] | 泥工阶段
窗台石 | [11 empty] | 泥工阶段
美缝剂 | [11 empty] | 泥工阶段
木地板 | [11 empty] | 木工阶段
木工板材 | [11 empty] | 木工阶段
乳胶漆 | [11 empty] | 油漆阶段
木器漆 | [11 empty] | 油漆阶段 | z
硅藻泥 | [11 empty] | 油漆阶段
壁纸/墙布 | [11 empty] | 油漆阶段
防盗门锁 | [11 empty] | 后期安装
防盗网 | [11 empty] | 后期安装
自定义 | 自定义
合计 | 合计 |  |  |  |  | 399 | 319
四、电工电气
名称 | 品牌推荐 | 型号 | 链接或地址 | 预算数量 | 预算单价 | 预算总价 | 实际支出 | 尺寸 | 备注 |  |  | 购买时间
新风系统 | [11 empty] | 水电阶段
强/弱电箱 |  |  | ABB，20路 | 1 | 150 | 150 | 130 |  |  |  |  | 水电阶段
空气漏保开关 | [11 empty] | 水电阶段
开关插座 | [11 empty] | 后期阶段
路由器 | [11 empty] | 后期阶段
保险柜 | [11 empty] | 木工阶段
报警系统 | [11 empty] | 后期安装
门铃 | [11 empty] | 后期安装
自定义 | 自定义
合计 | 合计 |  |  |  |  | 150 | 130
五、全屋定制
名称 | 品牌推荐 | 型号 | 链接或地址 | 预算数量 | 预算单价 | 预算总价 | 实际支出 | 尺寸 | 备注 |  |  | 购买时间
集成吊顶 | [11 empty] | 水电阶段
入户防盗门 | [11 empty] | 拆改阶段
室内门 | [11 empty] | 泥工阶段
厨卫门 | [11 empty] | 泥工阶段
室内门锁 | [11 empty] | 后期安装
合页 | [11 empty] | 后期安装
门吸 | [11 empty] | 后期安装
整体衣柜 | [11 empty] | 泥工阶段
衣柜挂衣钩 | [11 empty] | 木工阶段
抽屉滑道 | [11 empty] | 木工阶段
铰链 | [11 empty] | 木工阶段
拉手五金 | [11 empty] | 木工阶段
折叠穿衣镜
自定义 | 自定义
合计 | [5 empty] | 0 | 0
六、灯具软装
名称 | 品牌推荐 | 型号 | 链接或地址 | 预算数量 | 预算单价 | 预算总价 | 实际支出 | 尺寸 | 备注 |  |  | 购买时间
集成吊顶灯 | [11 empty] | 油漆阶段
灯具套装 | [11 empty] | 后期安装
吊扇灯 | [11 empty] | 后期安装
客厅灯 | [11 empty] | 后期安装
餐厅灯 | [11 empty] | 后期安装
卧室灯 | [11 empty] | 后期安装
镜前灯 | [11 empty] | 后期安装
阳台灯 | [11 empty] | 后期安装
筒灯 | [11 empty] | 后期安装
射灯 | [11 empty] | 后期安装
灯带 | [11 empty] | 后期安装
走廊灯 | [11 empty] | 后期安装
落地灯 | [11 empty] | 乔迁前
晾衣架 | [11 empty] | 后期安装
窗帘 | [11 empty] | 后期安装
照片墙 | [11 empty] | 后期安装
电表箱装饰画 | [11 empty] | 后期安装
客餐厅装饰画 | [11 empty] | 后期安装
钟表 | [11 empty] | 后期安装
液晶电视支架 | [11 empty] | 后期安装
自定义 | 自定义
合计 | 合计 |  |  |  |  | 0 | 0
七、家具家私
客厅家具 | 品牌推荐 | 型号 | 链接或地址 | 预算数量 | 预算单价 | 预算总价 | 实际支出 | 尺寸 | 备注 |  |  | 购买时间
客厅沙发 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 装修完工
电视柜 | [11 empty] | 装修完工
茶几 | [11 empty] | 装修完工
鞋柜/鞋架 | [11 empty] | 装修完工
酒柜 | [11 empty] | 装修完工
玄关柜 | [11 empty] | 装修完工
角几/边几 | [11 empty] | 装修完工
茶台/茶桌 | [11 empty] | 装修完工
衣帽架 | [11 empty] | 装修完工
花架/花几 | [11 empty] | 装修完工
多宝阁/博古架 | [11 empty] | 装修完工
餐桌椅 | [11 empty] | 装修完工
书柜 | [11 empty] | 装修完工
书桌/电脑桌 | [11 empty] | 装修完工
电脑椅 | [11 empty] | 装修完工
按摩椅 | [11 empty] | 乔迁前
自定义 | 自定义
合计 | 合计 |  |  |  |  | 0 | 0
卧室家具 | 品牌推荐 | 淘优惠 | 品牌 | 预算数量 | 预算单价 | 预算总价 | 实际支出 |  | 备注 |  |  | 购买时间
双人床 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 装修完工
单人床/儿童床 | [11 empty] | 装修完工
高低床/子母床 | [11 empty] | 装修完工
双人床垫 | [11 empty] | 装修完工
单人床垫 | [11 empty] | 装修完工
衣柜 | [11 empty] | 装修完工
斗柜 | [11 empty] | 装修完工
床头柜 | [11 empty] | 装修完工
梳妆台 | [11 empty] | 装修完工
穿衣镜 | [11 empty] | 装修完工
自定义 | 自定义
合计 | 合计 |  |  |  |  | 0 | 0
八、大小家电
大家电 | 品牌推荐 | 型号 | 链接或地址 | 预算数量 | 预算单价 | 预算总价 | 实际支出 | 尺寸 | 备注 |  |  | 购买时间
中央空调 | [11 empty] | 水电阶段
挂式空调 | [11 empty] | 后期安装
立式空调 | [11 empty] | 后期安装
电视 | [11 empty] | 乔迁前
洗衣机 | [11 empty] | 乔迁前
冰箱 | 西门子 | BCD-610W（银色） | [9 empty] | 乔迁前
家庭影院 | [11 empty] | 乔迁前
台式电脑 | [11 empty] | 乔迁前
跑步机 | [11 empty] | 乔迁前
小家电
空气净化器
扫地机器人
吸尘器
挂烫机
电风扇
电烤箱
电磁炉
电饭煲
电压力锅
电饼铛
电炖锅
空气炸锅
咖啡机
面包机
料理机
榨汁机
豆浆机
电热水壶
微波炉
除螨仪
自定义 | 自定义
合计 | 合计 |  |  |  |  | 0 | 0
严选品牌（加微信yizhuangw进入特价建材群）
抽油烟机套装 | 电热水器 |  | 燃气热水器 |  | 洗衣机 |  | 小家电 |  |  | 浴霸 | 开关插座
方太 | AO史密斯 |  | 能率 |  | 西门子 |  | 美的 |  |  | 欧普 | 施耐德
老板 | 海尔 |  | 林内 |  | 海尔 |  | 苏泊尔 |  |  | 奥普 | 西门子
华帝 | 美的 |  | 华帝 |  | 小天鹅 |  | 九阳 |  |  | 雷士 | 罗格朗
优盟 | 万家乐 |  | 万家乐 |  | 松下 |  | 小熊 |  |  | 麦法龙 | 公牛
花洒 | 水槽 |  | 升降晾衣架 |  | 置物架 |  | 马桶 |  |  | 乳胶漆 | 沙发/床家具
九牧 | 摩恩 |  | 金贵夫人 |  | 卡贝 |  | 九牧 |  |  | 都芳 | 治木工坊
高仪 | 欧琳 |  | 衣恋阳光 |  | 吉百居 |  | 箭牌 |  |  | 三棵树 | 全友家居
蓝藤 | 华帝 |  | 好太太 |  | 贝凯 |  | 惠达 |  |  | 立邦 | 源氏木语
卡贝 | 卡贝 |  | 晾霸 |  | 马谛氏 |  | 法恩莎 |  |  | 多乐士 | 优木家具
灯具 | 电线 |  | 活性炭 |  | 床垫
欧普 | 熊猫 |  | 快活林 |  | 雅兰
雷士 | 远东 |  | 乐然净品 |  | 金可儿
松下 | 正泰 |  | 维康 |  | 慕思
飞利浦 | 德力西 |  | 锐巢 |  | sweetnight
Note on A3: 提前购买好水槽，确定橱柜挖槽尺寸。 点击查看选购攻略
Note on N3: 提醒什么时间段购买 避免耽误使用 购买后 此处可填写购买日期
Note on A4: 并确定好安装位置，方便定制整体橱柜。 点击查看选购攻略
Note on A5: 如果使用嵌入式，现在需要确定尺寸，以便橱柜挖槽。 点击查看选购攻略
Note on A6: 开放式厨房的首选
Note on A7: 如果使用嵌入式，现在需要确定尺寸，以便橱柜预留。 点击查看选购攻略
Note on A8: 如果使用嵌入式，现在需要确定尺寸，以便橱柜预留。 点击查看选购攻略
Note on A9: 越来越普及，用过的都说好，嵌入式现在需要确定尺寸，以便橱柜预留。基本可以替代消毒柜。 点击查看选购攻略
Note on A10: 如果选择燃气热水器并安装在厨房，需要确定尺寸并确定好安装位置，方便定制整体橱柜。 点击查看选购攻略
Note on A11: 必须在走水电之前把厨柜的样式定下来，好安排插座位置。 点击查看选购攻略
Note on A12: 现场制作橱柜的需要自购抽屉拉篮。 点击查看选购攻略
Note on A13: 这个是粗效净水的一个设备。有保护家中其他水设备的作用 点击查看选购攻略
Note on A14: 安装在烟道处，防止邻近家的油烟串到你家去。 点击查看选购攻略
Note on A15: 单独购买水槽龙头的可以看看 点击查看选购攻略
Note on A16: 安装在吊顶上，缓解夏天厨房中的燥热。需要在水电阶段购入，方便预埋电线。 其实卫生间也可以考虑装一个 点击查看选购攻略
Note on A17: 调料置物架，锅盖架，微波炉支架。 点击查看选购攻略
Note on G19: 不擅长使用excel的 请勿双击 出错请按键盘左上角esc键
Note on H19: 不擅长使用excel的 请勿双击 出错请按键盘左上角esc键
Note on A22: 贴卫生间瓷砖的时候就要预埋好。以后更换很麻烦，一共也用不了几个，建议买好的。
Note on N22: 提醒什么时间段购买 避免耽误使用 购买后 此处可填写购买日期
Note on A23: 洗衣机处等单独水龙头。
Note on A24: 使用频率较高，一定要买质量好的。
Note on A25: 有冷水热水之分
Note on A26: 根据家装风格选购，有落地式和壁挂式，一定要买防水效果好的。若是墙排式的，要选好样式及规格，提前告诉水电工
Note on A27: 泥工铺砖结束后，就可以安排测量淋浴房尺寸了。
Note on A28: 确定尺寸方便施工，小卫生间不建议。常用铸铁和亚克力的，需要搭配大容量热水器。
Note on A29: 确定坑距尺寸并告诉水电设计师。如果使用蹲便器，需要在瓷砖铺设前购入。
Note on A30: 如果家中铺的是瓷砖，拖把池使用频率是蛮高的。
Note on A31: 根据家庭人数，选择合适的升数。（购买过燃气热水器的基本不用装了）
Note on A32: 就是一个小型的电热水器，一般装在离热水器比较远的地方独立使用。
Note on A33: 安装在吊顶上，1灯暖型、2风暖型、3碳纤维。（常用风暖型）需要在水电阶段购入，不同型号浴霸预留电线根数不一样。
Note on A34: 智能马桶盖越来越普及，选购时也需擦亮眼睛。
Note on A35: 有台上盆和台下盆。（购买整体浴室柜的请忽略）。
Note on A36: 如果你不是购买的整体浴室柜，现在就要购入浴室镜子了哦。
Note on A37: 可以伸缩的化妆镜子。
Note on A38: 毛巾架，浴巾架，厕刷架，角篮，衣钩，手纸架，浴室安全扶手等。
Note on A39: 可以刷马桶的小喷枪
Note on A40: 南方地区用的比较多
Note on G43: 不擅长使用excel的 请勿双击 出错请按键盘左上角esc键
Note on H43: 不擅长使用excel的 请勿双击 出错请按键盘左上角esc键
Note on A46: 常用的有抛光砖、抛釉砖、仿古砖
Note on A47: 卫生间、厨房墙面瓷砖（需要瓷砖磨边的，提前磨边）
Note on A48: 能起到防潮的作用，防止地板起拱。
Note on A49: 天然石材比如：大理石，人造石材比如：石英石。
Note on A50: 填缝剂或者美缝剂。
Note on A51: 需要在预定木门前选好款式并预定，确定地板厚度方便木门的定制。。（用差的地板还不如好的瓷砖环保）
Note on A52: 用于现场制作柜体。常用板材：1细木工板，2指接板，3实木板，4免漆板等。（定制整体柜子的请忽略）
Note on A53: 如果不贴壁纸的话就刷乳胶漆吧，底漆和面漆都要购买哦。
Note on A54: 用于刷家具的油漆，如果您的家具是用的免漆板就基本用不到了。
Note on A55: 部分墙面使用硅藻泥的也越来越多。常用于电视背景墙的制作。
Note on A56: 如果您的墙面贴壁纸，现在也要购买好哦。墙布是墙纸的替代产品。
Note on A57: 如果担心工人使用过了钥匙，建议将防盗门锁更换。
Note on A58: 家里有小孩的一定要装防盗网
Note on G60: 不擅长使用excel的 请勿双击 出错请按键盘左上角esc键
Note on H60: 不擅长使用excel的 请勿双击 出错请按键盘左上角esc键
Note on A63: 预定新风系统并安装，可全年不开窗
Note on A64: 一般房间内都有，如果原来的不合适需将其换掉。
Note on A65: 根据自己需用数量增加。
Note on A66: 现在与其他开关一起购可能会有优惠。
Note on A67: 把宽带通过路由器和网线分配到每个房间。更多房间可以搭配交换机。
Note on A68: 在木工施工时，做好保险柜隐蔽工程。
Note on A69: 防盗报警，燃气报警，防火报警。
Note on A75: 预定厨卫、阳台吊顶，提前设计吊顶，方便电路留线。
Note on A76: 如果需要更换入户防盗门，需要提前预定，由卖家进行门套灌浆，安装后注意保管好钥匙就好。
Note on A77: 生产周期一般为40天左右。在水电改造完后就可以进行初次测量。
Note on A82: 生产周期一般为10天左右。在水电改造完后就可以让商家进行初次测量。
Note on A83: 挂衣钩、挂衣杆。
Note on A84: 安装抽屉的轨道，一定要选质量好的。
Note on A85: 一定要选质量好的。（分清全盖、半盖、无盖）
Note on A86: 根据装修风格选择喜欢的柜门、抽屉拉手。
Note on A87: 如果是现场制作的衣柜，可以考虑安装隐藏式折叠穿衣镜。
Note on G89: 不擅长使用excel的 请勿双击 出错请按键盘左上角esc键
Note on H89: 不擅长使用excel的 请勿双击 出错请按键盘左上角esc键

## 辅材清单
一装清单（如果你是全包或者半包可以忽略此表格）
辅材清单（根据实际项目增减）
一、前期阶段辅材（根据实际项目增减）
水泥
黄沙
砖块
合计 |  |  |  |  | 0 | 0
二、水电阶段辅材
名称 | 品牌推荐 | 预算数量 | 预算合计 | 实际支出 | 备注 | 注意事项
电线管
电线管
网线
音频线
PPR水管
pvc管
燃气管
暖气建材
合计 |  |  |  |  | 0 | 0
三、泥工阶段辅材
名称 | 品牌推荐 | 预算数量 | 预算合计 | 实际支出 | 备注 | 注意事项
挡水条
玻璃胶
防水材料
合计 |  |  |  |  | 0 | 0
四、木工阶段辅材
名称 | 品牌推荐 | 预算数量 | 预算合计 | 实际支出 | 备注 | 注意事项
封边条
饰面板
吊顶龙骨
龙骨配件
石膏板
石膏线
合计 |  |  |  |  | 0 | 0
五、油漆阶段辅材
名称 | 品牌推荐 | 预算数量 | 预算合计 | 实际支出 | 备注 | 注意事项
腻子粉
墙固
壁纸胶
合计 |  |  |  |  | 0 | 0
六、安装阶段辅材
工具套装
梯子
合计 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on A4: 需要最近生产日期的哦。
Note on A5: 必须用河沙，沙中无泥，无杂质。
Note on A6: 拆改砌墙会用到红砖。
Note on A11: 有1.5平方，2.5平方，4平方，6平方。（火线，零线，地线）
Note on A13: 如果是音乐发烧友，考虑预埋音频线，提前做好准备。（100芯-300芯价格不同）
Note on A14: 冷水管和热水管。预埋用的水管，如果原来的质量不可靠一定要换掉。冷热不能混用。别忘记买接头哦
Note on A15: 用于下水道的改造。辅料生胶带，铁堵头，水管固定卡扣，射钉，pvc胶水。
Note on A16: 用于燃气管道的改装。
Note on A17: 最好是外包给专业的公司。
Note on A21: 淋浴房用的挡水条。把干区湿区区分开。
Note on A22: 主要用于安装挡水条和马桶。
Note on A23: 有涂料和丙纶布之分。
Note on A27: 把木板边封住，让家具更好看。（根据需求购买）
Note on A28: 粘附于木板的表面，可以免漆。（根据需求购买）
Note on A29: 大面积常用轻钢的，不容易生虫。不规则造型常用木方的。
Note on A30: 吊杆，螺丝，挂件。
Note on A31: 客厅吊顶用。
Note on A32: 吊顶造型。根据装修风格选择样式。
Note on A36: 刮腻子原料。
Note on A37: 墙固是墙面固化胶，是108胶、界面剂的代替品，是一种绿色环保，高性能的界面处理材料。
Note on A38: 现在基本为糯米胶，根据涂装量购买。

## 乔迁清单
乔迁用品清单
一、餐饮用品（根据实际项目增减）
名称 | 淘优惠 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 购买时间
碗碟套装 |  |  |  |  | 0
酒具套装
茶具套装
筷子
刀叉勺
筷笼
锅铲套装
菜刀套装
菜板
米桶
保鲜盒
调味盒
油瓶
合计 |  |  |  |  | 0
二、家纺用品
名称 | 淘优惠 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 购买时间
四件套 |  |  |  |  | 0
被子
薄毯
枕头
睡衣
毛巾
浴巾
内衣裤
合计 |  |  |  |  | 0
三、装饰用品
名称 | 淘优惠 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 购买时间
摆件 |  |  |  |  | 0
花瓶
桌布
地毯
沙发套/垫
浴室防滑垫
对联/中国结
活性炭
甲醛检测仪
合计 |  |  |  |  | 0
四、家居百货
名称 | 淘优惠 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 购买时间
扫把 |  |  |  |  | 0
拖把
垃圾铲
垃圾桶
衣架/裤架
保鲜膜
擦玻璃神器
大盆小盆
各种收纳
拖鞋
合计 |  |  |  |  | 0
五、洗化用品
名称 | 淘优惠 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 购买时间
护肤品 |  |  |  |  | 0
洗洁精
洗手液
洗发水/护发素
沐浴露
香皂
洗衣粉/液
牙膏
牙刷
漱口杯
卫生纸
抽纸
湿巾
地板蜡
清洁剂 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
六、食物
名称 | 淘优惠 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 购买时间
油盐酱醋味精 |  |  |  |  | 0
米/面
杂粮
糖果
瓜子
烟酒
合计 |  |  |  |  | 0
一装清单祝您乔迁大吉