## Sheet1
室内装修工程预算清单
工程名称：杭州龙益机械室内装修工程 时间：2014年10月14日
序号 | 工程项目 | 单位 | 工程造价 |  |  | 备注
|  |  | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 办公室10cm加气砖砌墙 | ㎡ | 97.5 | 90 | 8775
2 | 旧墙面铲除清理处理 | ㎡ | 60 | 7 | 420
3 | 修补墙面砂浆粉刷 | ㎡ | 470 | 15 | 7050
4 | 墙顶面乳胶漆 | ㎡ | 1090 | 19 | 20710
5 | 木门加门套 | 套 | 2 | 900 | 1800
6 | 拆除玻璃及清运工程垃圾 | 项 | 1 | 500 | 500
7 | 防盗门（双开） | ㎡ | 4 | 380 | 1520
8 | 卫生间20PPR管材人工费及配件 | 项 | 1 | 1200 | 1200
9 | 蹲坑 | 套 | 2 | 150 | 300
10 | 冲洗水箱 | 套 | 2 | 150 | 300
11 | 水龙头 | 只 | 2 | 200 | 400
12 | 拖把池 | 套 | 1 | 300 | 300
13 | 花岗岩台面与台盆 | 套 | 1 | 800 | 800
14 | 墙面砖 | ㎡ | 21 | 90 | 1890
15 | 地砖 | ㎡ | 8 | 80 | 640
16 | 污水处理，管道铺设及配件人工 | 项 | 1 | 500 | 500
17 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | ㎡ | 90 | 55 | 4950
18 | 室外不锈钢支架，钢化玻璃雨棚 | 项 | 2 | 1500 | 3000
19 | 开排风扇洞 | 个 | 1 | 100 | 100
| 小计 |  |  |  | 55155
20 | 管理费 |  |  | 6% | 3309.3 |  | 0.06
| 合计 |  |  |  | 58464.3
注：1.本工程实际总价为伍万叁仟元整，工程施工一星期内付工程总价50%,工程竣工验收合格后一次性付清余款。2.工程施工工期为20天，从2014年10月17日至2014年11月7日竣工，如工程未按规定工期完工，按工程总价1%罚款。
本工程预算执行部分主要材料按照此价格执行，如有变动，需经甲乙双方协议方可增减，此报价不含预算外的费用。
本施工单位及预算单一式两份，甲乙双方各执一份，未鉴定合同谢绝外带。
谢谢配合！
| 甲方： |  |  | 乙方：
年 月 日

## 1
室内装修工程预算清单
工程名称：xxxx室内装修工程 时间：20xx年xx月xx日
序号 | 工程项目 | 单位 | 工程造价 |  |  | 备注
|  |  | 数量 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 办公室120cm加气砖砌墙 | ㎡ | 152 | 115 | 17480
2 | 墙面胶泥网格粉刷 | ㎡ | 304 | 12 | 3648
3 | 1.2复合地板 | ㎡ | 119.2 | 80 | 9536
4 | 地垫宝 | ㎡ | 119.2 | 20 | 2384
5 | 铺设地板人工工资 | ㎡ | 119.2 | 5 | 596
6 | 走道800*800抛光砖 | ㎡ | 37.6 | 180 | 6768
7 | 大理石踢脚线 | m | 5.44 | 360 | 1958.4
8 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（平顶） | ㎡ | 126.5 | 75 | 9487.5
9 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（三级） | ㎡ | 44.5 | 90 | 4005
10 | 高格双层玻璃隔断 | ㎡ | 30 | 700 | 21000
11 | 门套及门 | 套 | 2 | 1350 | 2700 | 包含油漆
12 | 窗套 | m | 21.6 | 90 | 1944 | 包含油漆
13 | 窗台板 | m | 10.8 | 360 | 3888 | 浅啡网纹
14 | 门槛石 | 项 | 3 | 360 | 1080
15 | LEDφ8筒灯 | 只 | 42 | 45 | 1890
16 | LED格栅灯（600*600） | 只 | 8 | 135 | 1080
17 | 石膏板隔墙 | ㎡ | 7.6 | 75 | 570
18 | 木工板隔墙木饰面 | ㎡ | 32.4 | 90 | 2916
19 | 防火门 | 套 | 1 | 3000 | 3000
20 | 双开门 | 套 | 1 | 2700 | 2700
21 | 墙顶面乳胶漆 | ㎡ | 505 | 25 | 12625
22 | 电工人材费 | ㎡ | 156.7 | 150 | 23505
23 | 搬运费及垃圾清理 | 项 | 1 | 5000 | 5000
24 | 一楼钢架雨棚（10mm钢化玻璃） | ㎡ | 12.6 | 950 | 11970
25 | 12mm钢化无框玻璃门 | ㎡ | 11.13 | 280 | 3116.4
26 | 钢化无框玻璃门上部玻璃 | ㎡ | 7.08 | 180 | 1274.4
27 | 不锈钢横梁及边框 | 项 | 1 | 4000 | 4000
| 小计 |  |  |  | 160121.7
28 | 管理费 |  |  | 6% | 9607.302 |  | 0.06
| 合计 |  |  |  | 169729.002
本工程预算执行部分主要材料按照此价格执行，如有变动，需经甲乙双方协议方可增减，此报价不含预算外的费用。
本施工单位及预算单一式两份，甲乙双方各执一份，未鉴定合同谢绝外带。
谢谢配合！
| 甲方： |  |  | 乙方：
年 月 日