## 封面
装修进度管理系统
装修计划表
资金支出进度
工程进展图

## 装修计划表
装修时间计划安排 |  |  | 装修预算计划安排
步骤 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 步骤 | 预算 | 实际支出 | 预算剩余
装修全程时间安排 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 装修预算总额 | 1361000 | 53604 | 1307396
房屋设计 | 2018-01-02 | 2018-02-02 | 房屋设计 | 100000 | 3712 | 96288
强电施工 | 2018-02-15 | 2018-03-31 | 强电施工 | 10000 | 5436 | 4564
弱电施工 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 弱电施工 | 10000 | 3258 | 6742
水管施工 | 2018-02-11 | 2018-03-25 | 水管施工 | 12000 | 2792 | 9208
泥水施工 | 2018-04-12 | 2018-07-11 | 泥水施工 | 9000 | 3939 | 5061
木工施工 | 2018-08-07 | 2018-10-20 | 木工施工 | 500000 | 5250 | 494750
油漆墙面施工 | 2018-10-25 | 2018-11-10 | 油漆墙面施工 | 120000 | 5055 | 114945
卫浴、厨房安装 | 2018-11-15 | 2018-11-20 | 卫浴、厨房 | 80000 | 6686 | 73314
电气设备安装 | 2018-10-29 | 2018-11-10 | 电气设备 | 50000 | 3927 | 46073
家用电器安装 | 2018-11-12 | 2018-11-20 | 家用电器 | 200000 | 4011 | 195989
家具购置进场 | 2018-11-22 | 2018-12-05 | 家具 | 200000 | 1958 | 198042
零星工程修补 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 零星工程修补 | 50000 | 1820 | 48180
房屋打扫收尾 | 2018-12-15 | 2018-12-30 | 房屋打扫收尾 | 20000 | 5760 | 14240

## 装修资金支出进度
支出时间 | 支出金额 | 所属工段 | 备注
2018-01-01 | 789 | 房屋设计 | 无备注
2018-01-02 | 2635 | 强电施工 | 无备注
2018-01-03 | 224 | 弱电施工 | 无备注
2018-01-04 | 505 | 水管施工 | 无备注
2018-01-05 | 1619 | 泥水施工 | 无备注
2018-01-06 | 2127 | 木工施工 | 无备注
2018-01-07 | 2726 | 油漆墙面施工 | 无备注
2018-01-08 | 2312 | 卫浴、厨房 | 无备注
2018-01-09 | 375 | 电气设备 | 无备注
2018-01-10 | 1204 | 家用电器 | 无备注
2018-01-11 | 370 | 家具 | 无备注
2018-01-12 | 372 | 零星工程修补 | 无备注
2018-01-13 | 2830 | 房屋打扫收尾 | 无备注
2018-01-14 | 1544 | 房屋设计 | 无备注
2018-01-15 | 1631 | 强电施工 | 无备注
2018-01-16 | 163 | 弱电施工 | 无备注
2018-01-17 | 2179 | 水管施工 | 无备注
2018-01-18 | 1915 | 泥水施工 | 无备注
2018-01-19 | 437 | 木工施工 | 无备注
2018-01-20 | 713 | 油漆墙面施工 | 无备注
2018-01-21 | 2796 | 卫浴、厨房 | 无备注
2018-01-22 | 2711 | 电气设备 | 无备注
2018-01-23 | 2193 | 家用电器 | 无备注
2018-01-24 | 224 | 家具 | 无备注
2018-01-25 | 376 | 零星工程修补 | 无备注
2018-01-26 | 922 | 房屋打扫收尾 | 无备注
2018-01-27 | 1379 | 房屋设计 | 无备注
2018-01-28 | 1170 | 强电施工 | 无备注
2018-01-29 | 2871 | 弱电施工 | 无备注
2018-01-30 | 108 | 水管施工 | 无备注
2018-01-31 | 405 | 泥水施工 | 无备注
2018-02-01 | 2686 | 木工施工 | 无备注
2018-02-02 | 1616 | 油漆墙面施工 | 无备注
2018-02-03 | 1578 | 卫浴、厨房 | 无备注
2018-02-04 | 841 | 电气设备 | 无备注
2018-02-05 | 614 | 家用电器 | 无备注
2018-02-06 | 1364 | 家具 | 无备注
2018-02-07 | 1072 | 零星工程修补 | 无备注
2018-02-08 | 2008 | 房屋打扫收尾 | 无备注

## 工程进展图
装 修 进 度 时 间 图
[20 empty] | 开始时间： | [9 empty] | 2018-01-01 | [21 empty] | 结束时间： | [9 empty] | 2018-12-31
[6 empty] | 2018-01-01 | [7 empty] | 进度百分比 | [82 empty] | 2018-12-31
| 预计开始时间 | 预计结束时间 | 进展 |  |  | 1% | [8 empty] | 10% | [9 empty] | 20% | [9 empty] | 30% | [9 empty] | 40% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 60% | [9 empty] | 70% | [9 empty] | 80% | [9 empty] | 90% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 162 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
房屋设计 | 2018-01-02 | 2018-02-02 | 100% | 1 | 9
强电施工 | 2018-02-15 | 2018-03-31 | 100% | 13 | 12
弱电施工 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 100% | 15 | 6
水管施工 | 2018-02-11 | 2018-03-25 | 100% | 12 | 12
泥水施工 | 2018-04-12 | 2018-07-11 | 5% | 28 | 25
木工施工 | 2018-08-07 | 2018-10-20 | 0% | 60 | 21
油漆墙面施工 | 2018-10-25 | 2018-11-10 | 0% | 82 | 5
卫浴、厨房安装 | 2018-11-15 | 2018-11-20 | 0% | 87 | 2
电气设备安装 | 2018-10-29 | 2018-11-10 | 0% | 83 | 4
家用电器安装 | 2018-11-12 | 2018-11-20 | 0% | 87 | 2
家具购置进场 | 2018-11-22 | 2018-12-05 | 0% | 89 | 4
零星工程修补 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 0% | 94 | 2
房屋打扫收尾 | 2018-12-15 | 2018-12-30 | 0% | 96 | 4