## Sheet1
装修支出计划预算表
序号 | 项目 | 预算费用（元） | 建议购买时间 | 备注
1 | 装修设计费 |  | 开工前
2 | 防盛门 |  | 开工前 | 最好一开工就给新房安装好防盔门，防盔门的定做周期一般为一周左右
3 | 水泥.沙子.腻子等 |  | 开工前 | 一开工就能拉到工地，商品一般不需要提前预订
4 | 龙骨、石膏板、水泥板等 |  | 开工前 | 一开工就能拉到工地，商品一般不需要提前预订
5 | 白乳胶、原子灰、砂纸等 |  | 开工前 | 木工和油工都可能需要用到这些辅中料
6 | 滚刷、毛刷、口罩等工具 |  | 开工前 | 一开工就能拉到工地，商品一般不需要提前预订
7 | 装修工程首 付款 |  | 材料入场后 | 材抖入场后交给装修公司装修总工程救的30%
8 | 热水器、小 厨宝 |  | 水电改前 | 其型号和安装位置会影响到水电改造方案橱柜设计方案
9 | 浴缸，淋浴 房 |  | 水电改前 | 其型号和安装位置会影响到水电改造方案
10 | 中央水处理 系统 |  | 水电改前 | 其型号和安装位置会影响到水电改造方案和橱柜设计方案
11 | 水槽、面盆 |  | 橱拒设计前 | 其型号和安装位置会影响到水电改造方案和橱柜设计方案
12 | 烟机、灶具 |  |  | 其型号和安装位置会影响到水电改造方案和橱柜设计方案
13 | 排风扇、浴霸 |  | 电改前 | 其型号和安装位置会影响到电改造方案
14 | 橱拒、浴室柜 |  | 开工前 | 墙体改造完毕就需要商家上门剥测量，确定设计方案，其方案还可能影响水电改造方案
15 | 散热器或地暖系统 |  | 开工前 | 墙体改造完毕就需要商家上门改造供暖管道
16 | 相关水路改造 |  | 开工前 | 墙体改造完就需要工人开始工作· 这之前要确定施工方案和确保所需材 仟到场
17 | 相关电路改造 |  | 开工前 | 墙体改造完就需要工人开始工作· 这之前要确定施工方案和确保所需材 仟到场
18 | 室内门 |  | 开工工前 | 墙体改造完毕就需要商家上门测量
19 | 塑钢门窗 |  | 开工前 | 墙体改造完毕就需要商家上门测量
20 | 防水材料 |  | 瓦工入场前 | 卫生间先要作好防水工程，防水涂料不需要预定
21 | 瓷砖、勾缝剂 |  | 瓦工入场前 | 有时侯有现货，有时侯要预订，所以先算好时间
22 | 石材 |  | 瓦工入场前 | 窗台、地面、过门石、踢脚线都可能用石材，一般需要提前三四天确定尺寸进行预订
23 | 地漏 |  | 瓦工入场前 | 瓦工铺贴地砖时同时安装
24 | 装修工程中期欲 |  | 瓦工结束后 | 瓦工结束，验收合格后交给装修公司装修总工程款的30%
25 | 吊项材料 |  | 瓦工开始 | 瓦工铺贴完磁砖三天左右就可以吊项，一般吊顶需要提前三四天确定尺寸 ，进行预订。
26 | 乳胶漆 |  | 油工入场前 | 墙体基层处理完毕就可以刷乳胶漆，一般到建材超市直接购买
27 | 衣帽间 |  | 木工入场前 | 衣帽间一般在装修基本完成后安装; 但要要一至两周的制作周期
28 | 大芯板等板材及钉子 |  | 木工入场前 | 不常要提前预订
29 | 油漆 |  | 油工入场前 | 不需要提前预订
30 | 地板 |  | 较脏的程完成后 | 最好提前一周订货，以防挑选的花色缺货，提前两三天预约
31 | 壁纸 |  | 地板安装后 | 进口壁纸需要提前20天左右订货，但为防止缺货，最好提前一个月订货，铺装前两三天预约
32 | 门锁.门吸、合页等 |  | 基本完后 | 不需要提前预订
33 | 玻璃胶及胶枪 |  | 开始全面安装前 | 很多五金洁具安装时需要打一些玻璃密封胶
34 | 水龙头厨卫 五金件等 |  | 开始全面安装前 | 一般款式不需要提前预仃，如果有特殊要求可能需要提前一周
35 | 镜子等 |  | 开始全面安装前 | 如果定做镜子，需要四五天的制作周期
36 | 马桶等 |  | 开始全面安装前 | 一般款式不需提前预订，如果有特殊要求可能需提一周，
37 | 灯具 |  | 开始全面安装前 | 一般款式不需要提前预订，和果有特殊要求可能需要提前一周
38 | 开关 面板等 |  | 开始全面安装前 | 一般不需要提前预订
39 | 装修工程 后期款 |  | 完工后 | 工程完工，验收合格后交给装修公司装修修总工程款的30%
40 | 升降晾衣架 |  |  | 一般款式不需提前预订，如果有特殊要求可能需提一周，
41 | 地板蜡 石材蜡等 |  | 保洁前 | 可以买好点的蜡让保洁人员在自己家中使用
42 | 保洁 |  | 完工 | 需要提前两三天预约好
43 | 窗帘 |  | 完工前 | 保洁后就可以安装窗帘窗帘需要一周左右的订货周期
44 | 装修工程尾款 |  | 保洁、清场后 | 最后的10%工程款可以在保洁后支付，也可以和装修公司商量，一年后支付，作为保证金
45 | 家具 |  | 完工前 | 保洁后就可以让商家送货
46 | 家电 |  | 完工前 | 保洁后就可以让商家送货安装
47 | 配饰 |  | 完工前 | 油画、地毯、花等装饰能让居室添色不少